## Sheet1
項目	小項	預計	已花	剩餘	時間比	備註
動態選擇q的candidate u	想出動態選q的演算法	30	4	26	0.1333333333	done
	加總 q → click count	15	15	0	1	done
	實作演算法	60	31	29	0.5166666667	done
把candidate u 在不同小時中的rank算出， / 並存放到資料庫	演算法設計 / （要處理同名問題）	60	23	37	0.3833333333	done
	實作演算法	120	91	29	0.7583333333	done
各個canditdate u動態算出機率和亂度 / 加總再平均，求該q的平均亂度	演算法簡略構想	15	10	5	0.6666666667	done
	實作演算法	60	38	22	0.6333333333	done
	整理database	30	0	30	0	done
根據各q的亂度值，再分存最top 10	簡略構想	5	1	4	0.2	done
	implement	15	32	-17	2.1333333333	done
smooth比較	串連程式	1	30	-29	30	有bug
	讀sh與分析	15		15	0
人工分析	檢查mysql dump的相容性	5	16	-11	3.2	done
	修改mysql dump 程式	30		30	0	done
	copy rank 和 click	60	30	30	0.5

統計各q的亂度值分配		?

			321