## Sheet1
項目	小項	預計	已花	剩餘	時間比	備註
動態選擇q的candidate u	想出動態選q的演算法	30	4	26	0.1333333333	done
	加總 q → click count	15	15	0	1	done
	實作演算法	60	31	29	0.5166666667	done
把candidate u 在不同小時中的rank算出， / 並存放到資料庫	演算法設計 / （要處理同名問題）	60	23	37	0.3833333333	done
	實作演算法	120	91	29	0.7583333333	done
各個canditdate u動態算出機率和亂度 / 加總再平均，求該q的平均亂度	演算法簡略構想	15	10	5	0.6666666667	done
	實作演算法	60	38	22	0.6333333333	done
根據各q的亂度值，再分存最top 10	簡略構想	5	1	4	0.2	done
	implement	15	32	-17	2.1333333333	done
smooth比較	串連程式	1	30	-29	30	有bug
	讀sh與分析	15	15	0	1
人工分析	檢查mysql dump的相容性	5	16	-11	3.2	done
	修改mysql dump 程式	30	0	30	0	done
	copy rank 和 click	60	120	-60	2

統計各q的亂度值分配		?

aol trend micro url intersection	演算法簡略構想	10	7	3	0.7
	implement domain	45	118	-73	2.6222222222
	implement whole url	20		20	0
	implement domain type statistics	30	30	0	1

		596	581	15	0.9748322148

## Sheet2
項目	小項	初估	現估	已過去	剩餘	時間比	備註
統計trendmicro Us的 / 分佈圖	copy data	30	60	60	0	2	done
	parse timestamp	30	55	40	15	1.3333333333	done
	dump and chart	15	15	0	15	0	done(forget to time)

準備s|t的data set	url ID => path	20	49	49	0	2.45	done
	url Tm分群	5	20	20	0	4
	url 拓展分群				0	#DIV/0!

aol data set 重新聚合	檢查data結構	15	15	15	0	1	done
	coding	30	90	90	0	3	done

	debug	30	30	30	0	1
	new code	30	15	15	0	0.5

uid clean加入新的東西	修掉原來的aol_24_clean	30	60	60	0	2	done
	對uid_clean做交差對比	30	19	19	0	0.6333333333	done

get aol item rank	detect duplicate
	get rank	120	155	155	0	1.2916666667	done

lingpipe type similarity	set up java	30	50	50	0	1.6666666667
	core comparing code	120	120	120	0	1
	input output design	120	90	52	38	0.4333333333
	sample quantity